## Hoja 1
| Duracion del Sprint | 3 Semanas
| Fecha de Inicio del Sprint | 2024-03-19
| Fecha de Fin del Sprint | 2024-04-16
Id Historia Usuario | Historias de Usuario | Id Tarea | Tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (dias) | Dependencias | Responsable | Estado
HU1 | Recoleccion de datos | T1 | Elegir un tema para presentar | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 2 |  | Gabriel Mare | Terminada
HU1 | Recoleccion de datos | T2 | Recolectar los datos necesarios | 2024-03-21 | 2024-04-03 | 13 | HU1 T1 | Gabriel Mare | Terminada
HU1 | Recoleccion de datos | T3 | Validar calidad y cantidad de los datos recolectados | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 2 | HU1 T2 | Gabriel Mare | Terminada
HU2 | Transformacion de datos en PowerBI | T1 | Carga de todos los origenes de datos | 2024-04-05 | 2024-04-07 | 2 | HU1 | Gabriel Mare | Terminada
HU2 | Transformacion de datos en PowerBI | T2 | Limpieza de datos | 2024-04-07 | 2024-04-09 | 2 | HU2 T1 | Gabriel Mare | Terminada
HU3 | Analisis de datos | T1 | Graficar los datos de forma preliminar | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 2 | HU2 | Gabriel Mare | Terminada
HU3 | Analisis de datos | T2 | Descubir patrones y/o tendencias en los datos limpios | 2024-04-11 | 2024-04-13 | 2 | HU2 T1 | Gabriel Mare | Terminada
HU4 | Presentacion del reporte | T1 | Realizacion de graficos finales y etiquetas relevantes | 2024-04-13 | 2024-04-15 | 2 | HU3 | Gabriel Mare | Terminada
HU4 | Presentacion del reporte | T2 | Presentacion final del reporte. | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 1 | HU3 T1 | Gabriel Mare | Terminada